## Página1
CRONOGRAMA
2025-08-11 | INTRODUÇÃO; CRIAÇÃO DO GITHUB; CRIAÇÃO DO BPMN
2025-08-18 | JUSTIFICATIVA; CRONOGRAMA; PROTOTIPAGEM; ANÁLISE DE REQUISITOS EM DOCUMENTO
2025-08-25 | DIAGRAMA DE ATIVIDADE; DIAGRAMA DE CASOS DE USO; SOBRE NÓS E PROBLEMAS REAIS; MODEL CANVAS
2025-09-01 | DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA; DIAGRAMA DE ATIVIDADE; DIAGRAMA DE CLASSES; REVISÃO DE LITERATURA; MAPA DO SITE - IMPLEMENTAÇÃO DO MAPA DO SITE NO SISTEMA SISTEMA DE GERENCIAMENTO - DESENVOLVER O SISTEMA, AS FUNCIONALIDADES.
2025-09-08 | SWOT; INDICADORES; DEV-LGPD; SLIDES
2025-09-15 | APRESENTAÇÃO 1
2025-09-22 | DASHBOARD NO SISTEMA
2025-09-29 | METODOLOGIA; IMPLEMENTAR O DIFERENCIAL DO SISTEMA
2025-10-06 | DESENVOLVIMENTO; DIAGRAMA DE CASO DE USO CERTO
2025-10-13 | ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO; ALTERAR O DIAGRAMA DE CASO DE USO; IMPLEMENTAR UM DASHBOARD NO SISTEMA E DIFERENCIAL NO SISTEMA
2025-10-20 | VÍDEO DO PITCH; RESUMO EXPANDIDO; CRONOGRAMA; RELATÓRIO PARCIAL; TERMO DE AUTORIZAÇÃO
2025-10-27 | MAPEAMENTO E ENGAJAMENTO DOS STACKHOLDERS; ARRUMAR O SISTEMA; VÍDEO DO PITCH; CONCLUSÃO
2025-11-03
2025-11-10
2025-11-17 | APRESENTAÇÃO 2 AUDITÓRIO
2025-11-24
2025-12-01
2025-12-08